## Hoja1
Cronograma del Proyecto
Actividad | Plazo | Responsable
Reunión inicial con el cliente | 1 día | Keury
Definición de requisitos | 1 semana | Keury, Victor
Diseño de la estructura de la web | 2 semanas | Erick
Desarrollo del contenido (textos e imágenes) | 2 semanas | Edison
Programación de la página (HTML, CSS, JS) | 3 semanas | Enjher
Implementación de interactividad (JavaScript) | 2 semanas | Keury
Configuración del despliegue en Netlify | 1 semana | Victor
Pruebas y ajustes finales | 1 semana | Todo el equipo
Lanzamiento de la web | 1 día | Todo el equipo
Mantenimiento y actualizaciones | Continuo | Edison, Keury
Cronograma Proyecto - Bondelic
Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Responsables | Puesto | Plazo
Sprint Planning | 1 de diciembre 2024 | 1 de diciembre 2024 | Keury Ramírez | Product Owner | 1 día
Daily Stand-Ups | 2 de diciembre 2024 | 27 de diciembre 2024 | Mariana López | Scrum Master | 20 días
Desarrollo de Historia de Usuario 1 | 2 de diciembre 2024 | 3 de diciembre 2024 | Lucas Martínez | Desarrollador Frontend | 2 días
Pruebas Historia de Usuario 1 | 4 de diciembre 2024 | 4 de diciembre 2024 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | 1 día
Desarrollo de Historia de Usuario 2 | 5 de diciembre 2024 | 6 de diciembre 2024 | Diana Fernández | Desarrollador Backend | 2 días
Pruebas Historia de Usuario 2 | 7 de diciembre 2024 | 7 de diciembre 2024 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | 1 día
Desarrollo de Historia de Usuario 3 | 8 de diciembre 2024 | 9 de diciembre 2024 | Lucas Martínez | Desarrollador Frontend | 2 días
Pruebas Historia de Usuario 3 | 10 de diciembre 2024 | 10 de diciembre 2024 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | 1 día
Desarrollo de Historia de Usuario 4 | 11 de diciembre 2024 | 12 de diciembre 2024 | Diana Fernández | Desarrollador Backend | 2 días
Pruebas Historia de Usuario 4 | 13 de diciembre 2024 | 13 de diciembre 2024 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | 1 día
Desarrollo de Historia de Usuario 5 | 14 de diciembre 2024 | 15 de diciembre 2024 | Lucas Martínez | Desarrollador Frontend | 2 días
Desarrollo de Historia de Usuario 6 | 16 de diciembre 2024 | 17 de diciembre 2024 | Mariana López | Scrum Master | 2 días
Desarrollo de Historia de Usuario 7 | 18 de diciembre 2024 | 19 de diciembre 2024 | Lucas Martínez | Desarrollador Frontend | 2 días
Desarrollo de Historia de Usuario 8 | 20 de diciembre 2024 | 21 de diciembre 2024 | Diana Fernández | Desarrollador Backend | 2 días
Desarrollo de Historia de Usuario 9 | 22 de diciembre 2024 | 23 de diciembre 2024 | Lucas Martínez | Desarrollador Frontend | 2 días
Desarrollo de Historia de Usuario 10 | 24 de diciembre 2024 | 25 de diciembre 2024 | Mariana López | Scrum Master | 2 días
Desarrollo de Historia de Usuario 11 | 26 de diciembre 2024 | 27 de diciembre 2024 | Lucas Martínez | Desarrollador Frontend | 2 días
Sprint Review | 30 de diciembre 2024 | 30 de diciembre 2024 | Keury Ramírez | Product Owner | 1 día
Sprint Retrospective | 5 de enero de 2025 | 5 de enero de 2025 | Keury Ramírez | Product Owner | 1 día
Total | 19 | 19 | 4 | 4 | 35 días
Organización del Equipo
Rol | Nombre | Habilidades | Responsabilidades
Product Owner | Keury Ramirez | Gestión de proyectos, liderazgo, organización, comunicación | - Coordinar las actividades del equipo.
- Supervisar el progreso del proyecto y resolver problemas.
- Asegurar que el proyecto cumpla con objetivos y plazos.
Desarrollador Frontend | Lucas Martínez | HTML, CSS, JavaScript, diseño responsivo, frameworks como React o Vue | - Implementar el diseño en código.
- Asegurar funcionalidad en diferentes dispositivos y navegadores.
- Optimizar la página para velocidad de carga.
Desarrollador Backend | Diana Fernández | Python, Node.js, PHP, bases de datos, APIs REST | - Crear y mantener la lógica del servidor.
- Implementar login y registro.
- Garantizar seguridad y correcto manejo de datos.
Scrum Master | Mariana López | Facilitación, resolución de conflictos, seguimiento ágil | - Facilitar ceremonias Scrum.
- Remover impedimentos para el equipo.
- Velar por el cumplimiento del marco de trabajo ágil.
Especialista en Pruebas (QA) | Javier Gómez | Detección de errores, pruebas de funcionalidad, automatización de pruebas | - Probar funcionalidades de la web.
- Identificar y reportar errores.
- Validar que se cumplan requisitos del cliente.
Cronograma de pruebas - Automaticas y Manuales
Actividad | Fecha - Inicio | Fecha - Fin | Responsable | Puesto | Tipo de Prueba
Pruebas Historia de Usuario 1 | 2 de diciembre 2024 | 2 de diciembre 2024 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Manual
Automatización de Pruebas Historia de Usuario 1 | 2 de diciembre 2024 | 2 de diciembre 2024 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Automática
Pruebas Historia de Usuario 2 | 5 de diciembre 2024 | 5 de diciembre 2024 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Manual
Automatización de Pruebas Historia de Usuario 2 | 5 de diciembre 2024 | 5 de diciembre 2024 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Automática
Pruebas Historia de Usuario 3 | 8 de diciembre 2024 | 8 de diciembre 2024 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Manual
Automatización de Pruebas Historia de Usuario 3 | 8 de diciembre 2024 | 8 de diciembre 2024 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Automática
Pruebas Historia de Usuario 4 | 11 de diciembre 2024 | 11 de diciembre 2024 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Manual
Automatización de Pruebas Historia de Usuario 4 | 11 de diciembre 2024 | 11 de diciembre 2024 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Automática
Pruebas Historia de Usuario 5 | 14 de diciembre 2024 | 14 de diciembre 2024 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Manual
Automatización de Pruebas Historia de Usuario 5 | 14 de diciembre 2024 | 14 de diciembre 2024 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Automática
Pruebas Historia de Usuario 6 | 16 de diciembre 2024 | 16 de diciembre 2024 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Manual
Automatización de Pruebas Historia de Usuario 6 | 16 de diciembre 2024 | 16 de diciembre 2024 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Automática
Pruebas Historia de Usuario 7 | 18 de diciembre 2024 | 18 de diciembre 2024 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Manual
Automatización de Pruebas Historia de Usuario 7 | 18 de diciembre 2024 | 18 de diciembre 2024 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Automática
Pruebas Historia de Usuario 8 | 20 de diciembre 2024 | 20 de diciembre 2024 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Manual
Automatización de Pruebas Historia de Usuario 8 | 20 de diciembre 2024 | 20 de diciembre 2024 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Automática
Pruebas Historia de Usuario 9 | 22 de diciembre 2024 | 22 de diciembre 2024 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Manual
Automatización de Pruebas Historia de Usuario 9 | 22 de diciembre 2024 | 22 de diciembre 2024 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Automática
Pruebas Historia de Usuario 10 | 24 de diciembre 2024 | 24 de diciembre 2024 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Manual
Automatización de Pruebas Historia de Usuario 10 | 24 de diciembre 2024 | 24 de diciembre 2024 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Automática
Pruebas Historia de Usuario 11 | 26 de diciembre 2024 | 26 de diciembre 2024 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Manual
Automatización de Pruebas Historia de Usuario 11 | 26 de diciembre 2024 | 26 de diciembre 2024 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Automática
Total | 22 | 22 | 1 | 1 | 22
Equipo de Pruebas y Responsabilidades
Actividad | Responsable | Puesto | Descripción de Responsabilidades
Pruebas Historia de Usuario 1 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Ejecución de pruebas manuales, documentación de resultados y seguimiento de defectos.
Automatización de Pruebas Historia de Usuario 1 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Desarrollo y ejecución de pruebas automatizadas, generación de reportes en HTML.
Pruebas Historia de Usuario 2 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Ejecución de pruebas manuales, documentación de resultados y seguimiento de defectos.
Automatización de Pruebas Historia de Usuario 2 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Desarrollo y ejecución de pruebas automatizadas, generación de reportes en HTML.
Pruebas Historia de Usuario 3 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Ejecución de pruebas manuales, documentación de resultados y seguimiento de defectos.
Automatización de Pruebas Historia de Usuario 3 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Desarrollo y ejecución de pruebas automatizadas, generación de reportes en HTML.
Pruebas Historia de Usuario 4 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Ejecución de pruebas manuales, documentación de resultados y seguimiento de defectos.
Automatización de Pruebas Historia de Usuario 4 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Desarrollo y ejecución de pruebas automatizadas, generación de reportes en HTML.
Pruebas Historia de Usuario 5 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Ejecución de pruebas manuales, documentación de resultados y seguimiento de defectos.
Automatización de Pruebas Historia de Usuario 5 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Desarrollo y ejecución de pruebas automatizadas, generación de reportes en HTML.
Pruebas Historia de Usuario 6 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Ejecución de pruebas manuales, documentación de resultados y seguimiento de defectos.
Automatización de Pruebas Historia de Usuario 6 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Desarrollo y ejecución de pruebas automatizadas, generación de reportes en HTML.
Pruebas Historia de Usuario 7 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Ejecución de pruebas manuales, documentación de resultados y seguimiento de defectos.
Automatización de Pruebas Historia de Usuario 7 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Desarrollo y ejecución de pruebas automatizadas, generación de reportes en HTML.
Pruebas Historia de Usuario 8 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Ejecución de pruebas manuales, documentación de resultados y seguimiento de defectos.
Automatización de Pruebas Historia de Usuario 8 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Desarrollo y ejecución de pruebas automatizadas, generación de reportes en HTML.
Pruebas Historia de Usuario 9 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Ejecución de pruebas manuales, documentación de resultados y seguimiento de defectos.
Automatización de Pruebas Historia de Usuario 9 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Desarrollo y ejecución de pruebas automatizadas, generación de reportes en HTML.
Pruebas Historia de Usuario 10 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Ejecución de pruebas manuales, documentación de resultados y seguimiento de defectos.
Automatización de Pruebas Historia de Usuario 10 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Desarrollo y ejecución de pruebas automatizadas, generación de reportes en HTML.
Pruebas Historia de Usuario 11 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Ejecución de pruebas manuales, documentación de resultados y seguimiento de defectos.
Automatización de Pruebas Historia de Usuario 11 | Javier Gómez | Especialista en Pruebas (QA) | Desarrollo y ejecución de pruebas automatizadas, generación de reportes en HTML.
Total |  |  | 22